

**Протокол №10**

**позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій**

|  |
| --- |
|  |

25 серпня 2023 року м. Ніжин

Головував: голова районної військової адміністрації, **Григорій КОВТУН.**

Присутні: члени комісії (за окремим списком).

Запрошені: (за окремим списком).

 ***І. Щодо забезпечення технічного захисту підстанції 35 кВт м. Ніжин.***

 **(**Григорій КОВТУН**,** Михайло МАРЧЕНКО, Вадим ШУЛЬЖЕНКО)

Шульженко В.А., начальник служби підстанцій АТ «Чернігівобленерго», зазначив щодо критичності та важливості об’єкта, наголосив, що під час будівництва фахівцями обленерго буде забезпечено інструктажі з електробезпеки та по техніці безпеки на об’єкті, а також контроль за будівництвом. Ковтун Г.К. зазначив щодо важливості даної підстанції та наголосив, що роботи повинні бути виконані в найкоротший термін.

Відповідно до рішення Ради оборони області від 17 серпня 2023 року протокол №7 введеного в дію розпорядженням голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 18 серпня 2023 року №7, за результатами доповіді, з урахуванням обговорення та з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ***комісія вирішила***:

 ***1.***  Інженерний захист виконати за допомогою біг-бегів з піском з подальшим решетуванням інженерної конструкціїз використанням пиломатеріалів (згідно попередніх розрахунків потрібно 300 бегів на 3 стіни в довжину по 10 м кожна. Загалом буде 4 ряди перший ряд 3 бега в ширину, другий ряд 3 бега, третій ряд два бега, четвертий ряд 1 бег.).

***2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля***

***Відділу економічного та агропромислового розвитку, транспорту та зв’язку***

Спільно з сільськогосподарськими підприємствами району, забезпечити завезення піску для облаштування об’єкта в загальній кількості 300 м3.

***Термін виконання: до 30.08.2023 р.***

***до 08.09.2023 р.***

***3. Ніжинська міська рада***

3.1.Забезпечити 28.08.2023 вирівнювання землі на місці роботи техніки на об’єкті шляхом грейдерування.

3.2. Після завезення піску і бегів забезпечити виділення на об’єкт робочої сили та техніки (екскаватор, навантажувач), при необхідності залучити субєкти господарювання Ніжинської територіальної громади.

3.3. Провести роботи з будівництва інженерного захисту підстанції 35 кВ.

***Термін виконання: до 15.09.2023 р.***

***4. АТ «Чернігівобленерго»***

4.1. Забезпечити безпечний доступ на територію підстанції 35 кВ залучених сил та засобів.

4.2. Забезпечити проведення інструктажів залучених працівників від суб’єктів господарювання району з питань електробезпеки та техніки безпеки.

4.3. Забезпечити нагляд та контроль за завезенням матеріалів та будівництвом.

4.4. По завершенню будівництва прийняти роботи згідно Акту.

***Термін виконання : до 20.09.2023 р.***

**Голова комісії Григорій КОВТУН**

Заступник голови комісії Михайло МАРЧЕНКО